## DASHBOARD
PRODUÇÃO ¦ PCP
2026-08-18 08:21 |  |  |  | Modelo | BYD6121BC4BEVF1S_CHASSIS BC12S03 |  | Status | Todos
ORDENS PLANEJADA | PRODUÇÃO REALIZADA |  | ADERÊNCIA AO PLANO | BACKLOG |  | FILL RATE |  | CUMPRIMENTO DE PRAZO
1 | 1 |  | 100% | 0 |  | 100% |  | 100%
ORDENS DE PRODUÇÃO (OPs)
OPs LIBERADAS |  | OPs EM PRODUÇÃO |  | AGUARDANDO MATERIAL |  |  | OPs ATRASADAS
1 |  | 5 |  | 1 |  |  | 1

## Planilha3
=CONT.SE(BASE_OP[Modelo Chassi];H3)

## Planilha2 (hidden)
Lista_Status
Todos
Modelo | Contagem de Modelo | Lista_Modelos | Ordem apontada em aberto
BC22S02-6800100_BANCO MOT CHASSI | 0 | Todos | Aguardando apontamento em aberta
BYD6121BC4BEVF1S_CHASSIS BC12S03 | 1 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | Em Produção
CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 0 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | Parada
CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 0 | BC22S02-6800100_BANCO MOT CHASSI
BYD6121BC4BEVF1S_CHASSIS BC12S03

## BASE_OP
OP | Material | Modelo | Qtd. Planejada | Qtd. Fornecida | Qtd. Produzida | Data Planejada | Data de conclusão base | Status | Data de entrada | Motivo do Atraso | Dias de Atraso | Aderência | Fechada/ Aberta
19000001790 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Ordem apontada em aberto | 2026-06-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001791 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Ordem apontada em aberto | 2026-06-23 | Problemas de qualidade |  | 100% | Em aberto
19000001792 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Ordem apontada em aberto | 2026-06-23 | Ordem pendente de apontamento |  | 100% | Em aberto
19000001793 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Ordem apontada em aberto | 2026-06-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001794 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Ordem apontada em aberto | 2026-06-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001795 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Ordem apontada em aberto | 2026-06-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001832 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-16 | - |  | 100% | Em aberto
19000001842 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-16 | - |  | 100% | Em aberto
19000002032 | 19144528-00 | BC22S02-6800100_BANCO MOT CHASSI | 220 | 220 | 220 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Ordem apontada em aberto | 2026-08-03 | - |  | 100% | Em aberto
19000001838 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-16 | - |  | 100% | Em aberto
19000001886 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001887 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001888 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001889 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001890 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001891 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001892 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001893 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001894 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001895 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001896 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001897 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - | 1 | 100% | Em aberto
19000001898 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001899 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001900 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001901 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001902 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001903 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001969 | 20983890-00 | BYD6121BC4BEVF1S_CHASSIS BC12S03 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-30 | - |  | 100% | Em aberto
19000001904 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001905 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001906 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001907 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001908 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001909 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001910 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001911 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001912 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001913 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001914 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001915 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001916 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001917 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001918 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001919 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001920 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001921 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001922 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001923 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001924 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001925 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001926 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001927 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-23 | - |  | 100% | Em aberto
19000001836 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-07-16 | - |  | 0% | Em aberto
19000001837 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Ordem apontada em aberto | 2026-07-16 | - |  | 100% | Em aberto
19000001936 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-07-24 | - |  | 0% | Em aberto
19000001937 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-07-24 | - |  | 0% | Em aberto
19000001938 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-07-24 | - |  | 0% | Em aberto
19000001939 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-07-24 | - |  | 0% | Em aberto
19000001970 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001971 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001972 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001973 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001974 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001975 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Aguardando apontamento em aberta | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001839 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Em Produção | 2026-07-16 | - |  | 100% | Em aberto
19000001976 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Em Produção | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001977 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Em Produção | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001978 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Em Produção | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001979 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Em Produção | 2026-08-03 | - |  | 0% | Em aberto
19000001835 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Parada | 2026-07-16 | - |  | 0% | Em aberto
19000001841 | 19903843-00 | CHASSIS ONIBUS ELETRICO BC10S01 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Parada | 2026-07-16 | - |  | 0% | Em aberto
19000001688 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | Parada | 2026-06-09 | - |  | 100% | Em aberto
19000001689 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | Parada | 2026-06-10 | - |  | 100% | Em aberto
19000001690 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | Parada | 2026-06-10 | - |  | 100% | Em aberto
19000002075 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Parada | 2026-08-05 | - |  | 0% | Em aberto
19000002076 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Parada | 2026-08-05 | - |  | 0% | Em aberto
19000002077 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Parada | 2026-08-05 | - |  | 0% | Em aberto
19000002078 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Parada | 2026-08-05 | - |  | 0% | Em aberto
19000002118 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002119 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002120 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002121 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002122 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002123 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002124 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002125 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002126 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002127 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002128 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002129 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002130 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002131 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002132 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002133 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002134 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002135 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002136 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002137 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002138 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
19000002139 | 19006834-00 | CHASSIS ELECTRIC BUS BC22S02 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Parada | 2026-08-10 | - |  | 0% | Em aberto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## CALCULOS
INDICADOR | VALOR | Data | Planejado ordens | Realizado | Backlog | Status | Qtd | Motivo | Qtd
Produção Planejada | 101 | 2026-07-02 | 1 | 1 | 0 | Liberada | 0 | Falta de material | 0
Produção Realizada | 1 | 2026-07-02 | 1 | 1 | 0 | Em Produção | 5 | Máquina parada | 0
Aderência ao Plano | 0% | 2026-07-02 | 1 | 1 | 0 | Aguardando Material | 0 | Manutenção | 0
Backlog | 0 | 2026-07-31 | 1 | 1 | 0 | Aguardando Qualidade | 0 | Problemas de qualidade | 1
OPs em Aberto | 101 | 2026-07-31 | 1 | 1 | 0 | Parada | 31 | Falta de operador | 0
OPs Encerradas | 1 | 2026-07-31 | 1 | 1 | 0 | Encerrada | 0 | Ajustes de processo | 0
OPs Atrasadas | 1 | 2026-07-31 | 1 | 1 | 0 | Ordem apontada em aberto | 54 | Falta Apontamento | 0
Cumprimento de Prazo | 100% | 2026-07-31 | 1 | 1 | 0 | Aguardando apontamento em aberta | 11 | Ordem pendente de apontamento | 1
Fill Rate | 100% | 2026-07-31 | 1 | 1 | 0 | Em Produção | 5
OPs Liberadas | 1 | 2026-07-31 | 1 | 1 | 0
OPs Em Produção | 5 | 2026-07-31 | 1 | 1 | 0
OPs Aguardando Material | 1 | 2026-08-03 | 220 | 220 | 0
|  | 2026-08-03 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-03 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-03 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-03 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-03 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-03 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-03 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-04 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-04 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-04 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-04 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-04 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-04 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-05 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-05 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-05 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-05 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-05 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-05 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-05 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-06 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-06 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-06 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-06 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-06 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-06 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-07 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-07 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-07 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-07 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-07 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-07 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-10 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-10 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-10 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-10 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-10 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-10 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-11 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-11 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-11 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-11 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-11 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-11 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-13 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-13 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-13 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-13 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-13 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-13 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-14 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-14 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-14 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-14 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-14 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-14 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-17 | 1 | 1 | 0
|  | 2026-08-17 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-17 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-17 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-17 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-18 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-18 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-20 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-21 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-21 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-21 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-21 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-24 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-24 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-24 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-25 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-25 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-25 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-25 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-26 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-26 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-26 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-27 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-27 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-27 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-27 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-28 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-28 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-28 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-31 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-31 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-31 | 1 | 0 | 1
|  | 2026-08-31 | 1 | 0 | 1

## Planilha4
=SEERRO(
CONT.VALORES(ÚNICO(FILTRO(BASE_OP!$A$2:$A$9916;
(BASE_OP!$H$2:$H$9916<>"")*
(BASE_OP!$H$2:$H$9916<=BASE_OP!$G$2:$G$9916)*
(BASE_OP!$A$2:$A$9916<>"")*
SE(DASHBOARD!$H$3="Todos";1;BASE_OP!$C$2:$C$9916=DASHBOARD!$H$3)
)))
/
CONT.VALORES(ÚNICO(FILTRO(BASE_OP!$A$2:$A$9916;
(BASE_OP!$A$2:$A$9916<>"")*
SE(DASHBOARD!$H$3="Todos";1;BASE_OP!$C$2:$C$9916=DASHBOARD!$H$3)
)));
0)